## Feuil1
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8
Programmation/ branchements énigme 1
Programmation/ montage énigme 2
Réalisation labyrinthe énigme 3
Servo moteurs
Réalisation de la boîte
Alimentation + bouton on/off
Programmation/ branchements énigme 4
Programmation/ branchements énigme 5
Programmation/ branchements énigme 6
Ajout du module MP3
Programmation Chrono
Rassemblement de tous les codes + tests
Adaptation des branchements pour la boîte
Ajout des derniers sons du module MP3
|  | Mathys |  |  |  | Mathilde